2013年河南省测绘地理信息行政执法检查

工  作  方  案

为切实强化测绘地理信息监管，不断推进《测绘法》在我省的贯彻实施，按照全面检查、突出重点、注重实效的原则，根据国家局文件要求，河南省测绘地理信息局将在全省开展测绘地理信息行政执法检查活动。为确保此次检查工作顺利进行，制定本工作方案。

一、指导思想和目标

认真贯彻中央领导同志关于切实强化测绘地理信息监管的指示精神，以《测绘法》、《河南省测绘管理条例》及其它配套法规为依据，全面检查测绘法律法规在我省的执行情况。通过开展全省测绘地理信息行政执法检查，全面了解掌握《测绘法》各项制度在我省的贯彻落实情况及取得的成效，深入分析研究新时期测绘法律法规在执行中存在的问题及产生的原因，探讨贯彻落实各项测绘法律法规的新思路、新举措，切实强化测绘地理信息监管，促进依法行政，为促进测绘地理信息事业可持续发展提供强有力的法制保障。

二、检查内容

对《测绘法》中各项制度的执行情况进行全面检查，包括落实制度的措施、效果及存在的问题，对违反制度行为的查处情况，以及2013年测绘资质年度注册情况。主要检查以下内容：

（一）测绘资质管理制度执行情况。重点检查持有测绘资质证书的企事业单位使用、管理测绘资质证书情况，特别是测绘企业的股权、企业性质及测绘资质条件变更情况；测绘资质企事业单位及测绘分公司从事测绘活动情况；市、县级测绘地理信息行政主管部门对测绘资质管理制度的监管情况，以及测绘市场中应当纳入测绘资质管理范畴而未纳入的情况。

（二）测绘项目监管制度执行情况。重点检查测绘项目招投标以及发包、承包、转包、恶意压价竞争等情况，检查挂靠、出借证书、超范围测绘、无证测绘等方面的情况，检查测绘地理信息市场发展状况及监管措施等。

（三）外商投资企业及外国人来华测绘监管制度执行情况。

（四）基础测绘制度执行情况。重点检查市、县级测绘地理信息行政主管部门基础测绘规划、计划的制定和实施，基础测绘经费的落实情况。

（五）测绘成果和档案管理制度的落实情况。重点检查测绘成果汇交、涉密测绘成果管理与提供使用、地图监管、测绘成果质量监管、测绘档案归档、信息化建设、安全防护、档案利用与保管等方面的情况。

（六）2000国家大地坐标系推广使用落实情况。重点检查：测量控制点、基础地理信息数据（库）转为2000国家大地坐标系情况，城市相对独立平面坐标系建立与2000国家大地坐标系联系情况，测绘地理信息系统新开工项目使用2000国家大地坐标系情况等。

（七）市、县测绘地理信息行政执法机构、队伍建设情况。重点检查行政执法人员、装备、经费情况，执法人员培训、规范执法行为、违法案件查处、执法监督制度建设及有效实施等情况。

（八）2013年测绘资质年度注册情况。重点检查测绘单位人员情况、测绘仪器的鉴定和使用情况、测绘任务备案等情况。

（九）市测绘地理信息行政主管部门可根据实际情况增加检查内容。

三、检查方法

（一）本次执法检查采取全面自查、重点检查和组织抽查相结合的方式进行。检查中，市、县测绘地理信息行政主管部门可以结合当地实际情况，采取灵活多样的形式和方法，如：听取汇报、召开座谈会、查阅资料、实地检查、接受举报等。

（二）市、县测绘地理信息行政主管部门要按照河南省测绘地理信息局的统一部署，集中时间、集中精力、上下联动，认真开展执法检查，总结经验，提出问题，认真梳理哪些制度执行的好，哪些制度需要完善和改进。对发现的问题，要深入分析原因，及时进行整改，边查边改，确保执法检查取得实效。

（三）在执法检查中要加强对测绘违法行为的专项治理，查找根源，完善监管，加强防范。对测绘违法案件要坚决依法查处。对需要其它部门配合查处的案件，要启动联合办案机制，形成合力，加大对违法行为的打击力度。

四、工作安排

全省测绘地理信息行政执法检查从2013年6月开始，至10月结束，分为四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2013年6月）

1．省局印发河南省测绘地理信息行政执法检查工作方案，明确检查内容、程序和方法，全面部署全省测绘地理信息行政执法检查工作。

2．市级测绘地理信息行政主管部门要根据河南省测绘地理信息行政执法检查工作方案，结合实际情况，细化本地区检查内容、程序和方法，制定本地区具体行政执法检查工作方案，并做好动员部署工作。请于6月25日以前将本市测绘地理信息行政执法检查工作方案报河南省测绘地理信息局法规与行业管理处。

（二）开展检查阶段（2013年7－9月）

1、全面自查（2013年7月）

市、县级测绘地理信息行政主管部门要认真组织本行政区域内持有测绘资质证书的企事业单位进行自查，形成自查报告。

在执法检查中，不按规定进行自查的，要给予批评教育；对自查不认真的，要责令其重新自查。对在自查中暴露的问题，要认真分析原因，提出整改措施和整改期限，加大整改力度。

2、重点检查（2013年8月）

市、县级测绘地理信息行政主管部门根据实际需要有选择地对本行政区域内持有测绘资质证书的企事业单位、测绘项目、市场情况等进行重点检查，检查后应就检查情况及时向有关部门或单位反馈，对发现的测绘违法案件要及时进行查处。

3、监督抽查（2013年9月）

省级测绘地理信息行政主管部门将对市执法检查情况进行抽查，并提出反馈意见。在抽查中，发现不履行或者不严格履行法定职责的，责令履行或者限期改正；对做出违法和不当的具体行政行为的，应当给予纠正或者责令改正，并加强跟踪监督。

河南省测绘地理信息局将组成抽查组，由局有关领导带队对部分市县级测绘地理信息行政主管部门及持有测绘资质证书的企事业单位进行抽查。

（三）总结阶段（2013年10月）

市县级测绘地理信息行政主管部门要对《测绘法》及其配套法规的执行情况进行归纳、总结和分析，在提出对策和建议的基础上，形成执法检查报告，并于10月底前报省局法规与行业管理处。

省局将采取适当形式对全省测绘地理信息行政执法检查工作进行总结、通报。

五、组织领导

为切实做好此次执法检查工作，确保执法检查有计划、按步骤地顺利进行，并达到预期效果，省局成立由有关局领导任组长的全省测绘地理信息行政执法检查领导小组，负责组织协调执法检查工作。领导小组下设办公室，负责行政执法检查日常工作（见附件）。

市县级测绘地理信息行政主管部门应根据本地实际情况，采取适当的形式加强执法检查的组织领导。

六、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各级测绘地理信息行政主管部门要充分认识行政执法检查的重要意义，切实加强领导，落实责任，确保工作有领导、有机构、有人员。要精心组织，扎实推进，把执法检查作为今年测绘地理信息法制工作的一件大事来抓，切实抓出实效。

（二）全面检查，务求实效。此次执法检查涉及的法律制度多、范围广，因此，在执法检查中既要了解《测绘法》、《河南省测绘管理条例》贯彻实施的总体情况，又要注意突出重点，抓住关键；既要全面客观地充分肯定成绩，又要实事求是地找准存在的问题。

（三）密切配合，加强宣传。在执法检查中，要积极争取人大、政协等有关部门的密切配合，加强协作，共同研究问题，协同开展工作。市县测绘地理信息行政主管部门要充分发挥新闻媒体的舆论宣传优势，及时宣传报道执法检查的有关情况，对典型经验、突出做法等内容要进行积极宣传，对典型案件及处理结果要公开曝光，通过宣传手段，做到查处一案，教育一片，进一步扩大执法检查的效果与影响。

附件：河南省测绘地理信息行政执法检查领导小组、领导小组办公室职责和组成

附 件

河南省测绘地理信息行政执法检查

领导小组、领导小组办公室职责和组成

为加强对全省测绘地理信息行政执法检查工作的统筹协调，省局成立河南省测绘地理信息行政执法检查领导小组和领导小组办公室。

一、领导小组

负责制定和组织落实执法检查工作方案，统筹协调和指导执法检查工作，研究解决执法检查工作中的重大问题，深入推进各项测绘法律制度的落实。

组  长：

王进福 河南省测绘地理信息局副局长

副组长：

张仕蓉 河南省测绘地理信息局法规与行业管理处处长

成  员：

周  群 河南省测绘地理信息局法规与行业管理处副处长

曲  刚 河南省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处副处长

王 伟 河南省测绘地理信息局国土测绘处副处长

赵立明 河南省测绘地理信息局规划财务处副处长

二、领导小组办公室

领导小组办公室设在法规与行业管理处，在领导小组的指导下，具体承担执法检查的日常工作。

主  任：

张仕蓉 河南省测绘地理信息局法规与行业管理处处长

成  员：

周  群 河南省测绘地理信息局法规与行业管理处副处长

禹瑞芳 河南省测绘地理信息局法规与行业管理处副主任科员

许翔云 河南省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处主任科员

李  辉 河南省测绘地理信息局国土测绘处主任科员