第2期

2014年4月3日          总第003期

贾志伟局长深入普查一线检查指导地理国情普查工作

3月4日—5日，河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室主任、河南省测绘地理信息局局长贾志伟亲临河南省测绘工程院许昌测区、省基础地理信息中心濮阳测区检查指导地理情国普查外业核查工作，省普办有关成员陪同检查。

贾志伟局长现场听取了省测绘工程院、省基础地理信息中心有关技术人员的工作汇报，详细了解了试点工作的实施步骤、生产进度、外业作业流程、外业核查人员配置、质量控制及核查装备使用等情况，询问了外业人员的生活情况，对核查人员能够认真掌握普查技术规程、熟练操作普查装备给予了表扬。针对作业中遇到的新情况、新问题，贾志伟要求省普办有关负责人尽快予以解决和完善。贾志伟提出四点要求，一是要认真安排，周密部署，抓好计划与组织管理，调整组织结构，分工明确，责任到人。二是做好技术保障，处理好生产过程、设备使用过程中的问题。三是各生产单位领导和省普办各小组负责人要深入一线，现场处理生产中的有关问题。四是积极协调，大力宣传，扩大影响，营造氛围，争取支持，为地理国情普查工作提供有力条件。还要尽力改善外业核查人员的生活条件，保证核查人员以全部精力投入生产，顺利完成地理国情普查任务。

（局规划财务处、省测绘工程院）

河南省召开地理国情普查工作专题会议

2月28日，河南省地理国情普查专题工作会议在省测绘地理信息局召开，会议通报了河南省地理国情普查工作进展情况，并结合普查项目试生产完成进度部署下一阶段工作。会议由河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室常务副主任、河南省测绘地理信息局副局长禄丰年主持。

禄丰年指出，根据项目试点生产单位工作情况汇报，各单位普查工作进展顺利，试点区域的数据入库工作都能够确保按时保质完成。结合各单位汇总情况，现已明确了各单位所能承担的任务量，省普查办将对部分市（县）普查项目对外招标，确保按时完成全省第一次地理国情普查任务。

针对地理国情普查项目招投标工作，禄丰年强调，地理国情普查是一项重中之重、牵一发而动全身的工作，对普查项目的招标，要认真遵循《招标投标法》和《招标投标规定》，严格按照招投标程序进行，确保招投标的公平公正。要按照国普办和省普办要求，对投标单位进行严格资格审查，投标单位必须具有“摄影测量与遥感”和“地理信息系统”双乙级以上测绘资质；对具有双重资质的单位，计划于3月中旬进行统一的业务技能培训与考试，考试合格的单位，还要进行试生产，从而确保中标单位的综合能力，优选出一批能够胜任地理国情普查工作的专业技术队伍参与项目招投标；要实施监理制度，采用全程监理手段进行项目质量控制，确保普查项目按时、保质、保量地完成。

普查办各小组负责同志参加会议。会议对普查项目招投标与培训的各项筹备工作进行了细致讨论，确定了各组职责分工与时限要求。                                         （任远）

河南省召开地理国情普查工作协调会

2月11日，河南省地理国情普查工作协调会在省测绘地理信息局召开，河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室常务副主任、河南省测绘地理信息局副局长禄丰年主持会议并讲话。会议通报了河南省地理国情普查前期工作开展情况，并结合普查项目试生产经验对下一阶段工作进行了部署。省普办各工作组和专职办负责人参加会议。

禄丰年提出六点要求：一是加强普查制度建设，尽快出台《河南省第一次全国地理国情普查项目管理细则》；二是规范普查队伍建设，全面落实持证上岗制度；三是牢固树立质量第一的思想，做好质量监督检查工作；四是切实做好各项专题资料、文件的收集、汇总和整理工作，保留好过程资料；五是加大宣传力度，丰富宣传形式，为普查工作营造良好的舆论氛围；六是做好工作分工，加强相互协调，抓紧阶段总结，迎接国普办督查。

会议强调，2014年是地理国情普查的核心之年，普查的主要任务将在本年度完成，各工作组要进一步加强统筹协作，扎实推进普查工作的全面开展。                    （关寒冰、任远）

河南省召开第一次全国地理国情普查质量监督组第一次会          议

2月12日，河南省地理国情普查质量监督组第一次会议在省测绘产品质量监督站会议室召开。省普查办质量监督组成员及有关工作人员参加会议。

会议主要学习了《地理国情普查过程质量监督抽查规定》。对过程质量监督抽查的前期准备、生产过程、验前成果三项的检查方法和监督抽查过程及方法进行分类详解。并讲解《河南省第一次全国地理国情普查过程质量监督检查实施计划》初稿。详解本实施方案的工作目标、组织机构、检查的范围、检查依据、检查的内容、工作要求、时间安排。与会人员对这一文件初稿提出意见并进行了修改。

会议还传达了省普办召开会议的主要内容。      （蔡建德）

河南省地理国情普查办质量监督组

开展普查过程质量监督检查

2月18至2月28日，河南省地理国情普查办公室质量监督组对河南省测绘工程院、河南省遥感测绘院、河南省地图院及河南省基础地理信息中心地理国情普查项目进行了过程质量监督检查。

质量监督组对普查项目所涉及的内业解译地表覆盖分类数据、地理国情要素、元数据、外业调查底图、遥感解译数据等阶段性成果进行了质量检查。检查中，监督组认真听取了各单位普查项目部负责人对项目总体情况的介绍，询问了解了检查记录、技术性文件和技术培训、组织实施、仪器装备、生产工艺等情况，提出了修改意见及建议，并与项目参与人员就生产过程中遇到的难点和取得的经验进行了交流、探讨。监督组强调，地理国情普查是目前的重点工作，各单位进一步完善和规范作业过程，保证普查成果质量。

本期审核：毛忠民                        责任编辑：王红闯

发送范围：国务院第一次全国地理国情普查领导小组办公室，河南省第一次全国地理国情普查领导小组领导、成员单位及办公室，省政府五处，省国土资源厅办公室，局机关各处室，局属各单位。