第11期

2014年10月22日         总第012期

贯彻落实张高丽副总理重要批示精神

冲刺四季度，打好攻坚战

近日, 河南省政府副省长赵建才同志作出批示，要求认真“按国务院领导小组的通知精神，对我省做些检查，研究解决问题，可对阶段性工作再安排，如有必要可召开领导小组会，听取汇报，抓好落实和工作推进”。此后，河南省普查办迅速召开会议，学习张高丽副总理重要批示，以贯彻落实张高丽副总理重要批示精神为抓手，推进度，严质量，抓督查，做宣传，冲刺四季度，赶超先进，力争进入第一梯队，全力打好攻坚战。

一是认真分析，查找“短板”。在回顾总结前期阶段性工作基础上，对照工作要求和普查标准，查找问题和“短板”，我省普查工作目前存在：普查工作推进不够强劲，普查工作进度仍然较缓。6月底，我省完成总工作量为21%，位居全国第16位，那么3个月后的9月底，完成总工作量的64%，位居全国第15位。仅晋升一个位次，究其原因，我省有两个问题：一是8月初刚中标的15家队伍进入情况晚，熟悉掌握国情普查的技术路线、工作规律有一定差距；二是局属单位中存在数字城市建设及市场任务与国情普查争人员、争时间的问题。全国各省都千方百计、强力推进，你追我赶，不甘落后。要想确保年内“大头落地”，确保明年6月按期交出合乎标准要求的普查成果，就必须以更大的努力、扎实的工作、更有效的措施，解决好存在问题，才有可能做好这一“国家基础工程”，完成国务院、省政府交给的任务和使命。

二是加强检查督导。国庆长假后，省普查办就组成了由局领导带队的5个督查指导组，分赴15个标段的25个区县，从9个方面对项目推进开展指导检查。10天时间，20名同志快速深入25个县区的野外测区，面对面指导，逐个测区查实情、找问题、抓督查。10月20日，普查办领导听取汇报，进一步查找问题。对问题集中的5家队伍，拟采取口头通知、通报、约谈乃至退出的措施，以引起重视、加强力量、确保进度。

三是协调局力量，突出重点，确保普查进度。我局及时调整2014年度工作责任目标，按照年内完成普查工作总任务的85%、实现“大头落地”的目标任务，进一步集中力量，攥紧拳头，狠抓普查工作任务的推进落实。

四是狠抓普查质量。河南要在年底基本完成内外业工作。就必须确保普查质量。没有质量就没有进度。坚持测绘重质量、严管理的优良传统，实行两级检查一级验收的严格检查制度，将质量控制前移，边普查边验收。质检人员深入一线，及早发现问题，持续培训，解决问题。为提高质检工作效率，联合吉威时代软件公司开发出适合我省国情普查特点的成果验收软件，有力支持了普查质量把关。

五是注重普查应用。为使政府部门及社会各界了解并感受国情普查，省普查办选择兰考县为试点，对其荒漠化裸露地表、耕地、水域等地理国情要素，开展普查及综合统计分析。同时，为丹江口水源地保护提供了直观、权威、准确的地理国情信息。与之同时，开展了“国情普查中原行活动”，有效宣传了这项国家基础测绘工程。

河南局将以贯彻落实张高丽副总理重要批示为契机，全力抓好国情普查，以良好成效回应国务院、省政府的重视支持。

本期审核：毛忠民                 责任编辑：王红闯、关寒冰

发送范围：国务院第一次全国地理国情普查领导小组办公室，河南省第一次全国地理国情普查领导小组领导、成员单位及办公室，省政府五处，省国土资源厅办公室，局机关各处室，局属各单位。