第1期

2015年2月13日         总第014期

河南省召开地理国情普查

国检中心过程质量监督抽查首次会议

1月14日，全国地理国情普查过程质量监督抽查第六小组一行11人莅临河南局，对河南省地理国情普查项目开展2015年度第一批过程质量监督抽查。河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室常务副主任、河南省测绘地理信息局副局长禄丰年出席监督抽查工作首次会议，省普办各工作组及有关普查作业单位的负责人等参加了会议。

会上，禄丰年向检查组介绍了河南省地理国情普查项目的基本概况和省级质检工作的进展情况，并对各参检单位提出要求：一是高度重视，积极配合。要根据检查组要求及时提供相关资料，调配人力、物力做好服务保障，确保检查顺利进行。二是虚心受检，认真整改。对检查组专家提出的意见和要求，要虚心接纳，认真梳理，着力整改。三是精益求精，圆满收官。要根据检查组和省级质检反馈意见，进一步完善成果，确保普查质量。同时积极探索普查成果应用，尽快展现普查价值，并按计划开展“回头看”工作，确保我省普查工作完美收官，向国务院和省人民政府递交一份满意的答卷。

监督抽查组明确了本次检查的内容、程序和方法，下达了工作安排及要求。会后，检查组兵分两路对承担普查项目的4家局属单位和8家中标单位逐一开展过程成果检查。     （关寒冰）

河南局召开地理国情普查

第一批过程质量监督抽查末次会议

1月29日，河南省地理国情普查2015年第一批过程质量监督抽查末次会议在省测绘地理信息局召开。全国地理国情普查过程质量监督抽查第六小组全体专家、河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室副主任、专职办主任、局党委委员宋新龙出席会议，会议由省普查办公室副主任、局国土测绘处处长房建华主持。河南省普查办、相关普查作业单位及省测绘产品质量监督站的负责人等参加了会议。

1月14日至1月28日，第六监督抽查组对参与河南省地理国情普查项目的4家局属单位和8家行业单位进行了过程质量监督抽查。会上，监督抽查组组长何川作监督抽查情况工作报告。报告从地表覆盖、国情要素、元数据等方面，对河南省普查生产过程中存在的主要问题进行了通报，并提出四点建议和措施：一要加强过程质量控制，加大普查作业单位一、二检力度，严格依照国家规定开展两级检查，争取将问题解决在生产过程中；二是针对生产中发现的重大问题和重要情况，须将处理措施形成书面文件上报省普办，获批复后方能执行；三是参与普查作业的行业单位要进一步加强与监理单位及省普办的技术交流和沟通；四是各单位技术负责人要主动学习国普办下发的相关文件，认真领会国普办对有关技术问题的处理思路。

宋新龙副主任对监督抽查组专家深入、细致的工作表示感谢，指出此次抽查对下阶段河南省普查工作的开展具有很好的指导意义和促进作用，要求本次受检的普查作业单位高度重视监督抽查意见，主动汇报，认真整改，及时在生产过程中化解问题和隐患；省普办相关部门要在会后抓紧梳理、汇总和分发抽查意见，争取尽早消除共性问题，同时，组织有关普查单位实验性地开展数据建库工作，及时发现、解决结构性问题，总结并推广先进经验，以争取时间、避免弯路，确保后续工作的及时跟进。

此次监督抽查对我省开展下一阶段普查工作具有方向性的指导意义，河南局将积极组织整改，全面提高，确保我省地理国情普查工作保质保量、健康有序推进。               （关寒冰）

张莉调研河南省地理国情普查生产与

质量检查情况

1月26日，国家测绘产品质量检验测试中心总工程师张莉赴河南省测绘地理信息局调研地理国情普查生产与质量检查情况，全国地理国情普查过程质量监督抽查第六小组有关人员陪同调研。河南省普查办有关工作组及局属普查生产单位的负责人等参加调研座谈会，会议由省普查办副主任、专职办公室主任宋新龙主持。

张莉听取了各生产单位关于普查项目实施进展情况的汇报，了解了省普查办的相关协调管理措施及普查成果省级预检情况，传达了地理国情普查成果质量检查和验收的总体要求，总结了前期验收中发现的突出问题，并就有关技术指标、应用软件、工作体会等和与会人员进行了深入、细致的交流。张莉强调，要下大力气做好接边、基本统计分析及数据建库等工作，确保成果数据的一致性；充分重视普查成果预验收环节，强化两级检查质量评定，及时梳理、整改存在的问题，为顺利通过最终成果验收做好准备。

此次调研，将加快推进我省地理国情普查成果质检工作，进一步提升普查成果质量，为圆满完成我省地理国情普查工作夯实基础。                                          （关寒冰）

“第一次全国地理国情普查试点项目

关键技术研究”项目进行了成果鉴定

2月7日下午，受河南省科技厅委托，河南省测绘地理信息局组织有关专家在郑州对河南省基础地理信息中心完成的“第一次全国地理国情普查试点项目关键技术研究”项目进行了成果鉴定。河南省测绘地理信息局副局长禄丰年(主持工作)出席成果鉴定会。来自河南省科技厅、解放军信息工程大学、河南省测绘地理信息局、矿山空间信息技术国家测绘地理信息局重点实验室等有关专家对该项目进行了鉴定。

由河南省基础地理信息中心承担建设的第一次全国地理国情普查试点项目以郑州市全市域7500平方公里为普查试点范围，其中金水区按照中心城区三级类进行详细普查，重点对地理国情普查内容与指标检验和扩充，并对地理国情统计分析、地理国情普查工作底图制作等生产技术规范与流程提出了修改建议，提出“先实体要素，后地表覆盖”的作业方法，提高了生产效率。同时在分析多源数据的基础上，将地理国情普查数据模型作为目标数据模型，通过明确现有数据源与目标数据模型之间的映射关系，采用数据聚合架构算法，以计算机自动处理的方式实现地理国情普查中多源异构数据聚合。研究成果应用于郑州市城市扩展监测研究项目，实现了空间地理要素数据与人口、经济数据的时空定量分析，揭示出城市扩展的时空特征、变化趋势和规律。

鉴定委员会听取了项目汇报，审查了相关资料，经质询和讨论，一致认为：本项目建立的技术规程、分析模型及成果应用，为全面开展地理国情普查和监测提供了示范，研究成果达到国内领先水平，同意通过成果鉴定。           （王红闯、吴建军）

河南省普查办部署迎接国检中心

过程质量监督检查工作

1月13日，河南省普查办召开工作部署会，全力迎接国检中心对我省地理国情普查工作开展过程质量监督检查。河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室常务副主任、河南省测绘地理信息局副局长禄丰年出席会议。河南省普查办专职办公室、质量监督组、技术与统计分析组有关人员，普查监理单位主管院长及项目负责人等参加了会议。会议由省普办副主任、专职办公室主任宋新龙主持。

禄丰年指出，地理国情普查过程质量监督检查将有力促进各普查单位进一步深化认识，改进工作，及时纠正偏差，提高成果质量，要求各有关部门和单位：一要重视国检，精心准备；二要分工负责，密切配合；三要虚心求教，认真整改；四要强化监理，善始善终；五要精益求精，完美收官。并强调，在下一阶段工作中，一要抓好监测试点，积累监测经验；二要抓好成果应用，展现普查价值。

会议通报了普查成果质量省级检验情况，要求各单位根据质检意见及时整改、完善成果，并就配合国检组一行开展监督检查工作进行了部署。                                (关寒冰)

河南省普查办部署下一阶段工作

2月2日，河南省普查办召开会议，传达全国地理国情普查工作会议精神，部署我省地理国情普查下一阶段工作。河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室常务副主任、河南省测绘地理信息局副局长禄丰年（主持工作）出席会议。河南省普查办各工作组负责人、局属普查作业单位主管院长及项目负责人等参加了会议。会议由省普办副主任、专职办公室主任宋新龙主持。

禄丰年指出，地理国情普查与监测是2015年测绘工作的首要任务。目前，我省地理国情普查各项工作进展态势良好，各有关部门和单位要进一步振奋精神，鼓足干劲，推动地理国情普查及监测工作扎实、有序开展，打好2015年普查收官之战。禄丰年强调，各普查生产单位要合理安排市场任务，优先确保普查力量投入；对国检中心2015年第一批过程质量监督抽查中发现问题，要认真研究有关措施，深入整改，狠抓落实，同时调集精干力量，进一步加大质检投入，确保普查成果质量。

会议传达了国家测绘地理信息局副局长李维森在全国地理国情普查工作会议上的讲话精神，并结合会议要求对我省地理国情普查工作进行了部署：一是做好影像的获取和分发，合理解决统一时点影像不足的问题，确保影像全覆盖；二是抓紧编制标准时点核准实施方案并报国普办备案；三是根据国普办工作计划，编制省普办工作计划；四是按照国家数据汇交的统一部署，及时完成普查数据集的入库检查和预处理，同时研究、编制据库建设实施方案和技术设计，做好我省普查数据库建设工作；五是做好地理国情普查基本统计和综合统计准备工作，开展统计分析试点及示范应用；六是探索开展地理国情监测工作。

会议对国检中心2015年第一批过程质量监督抽查意见进行了汇总，并就向国普办预交相关控制点数据库成果及全省30%通过预验收的连片区域数据成果、开展地理国情普查数据建设培训等工作进行了具体安排。                         （关寒冰）

河南局召开地理国情普查质量整改工作会议

2月12日，河南省普查办召开质量整改工作会议，传达了国普办2月11日电话对我省普查成果意见及再次重申国检中心第六巡视组的抽查意见，部署我省地理国情普查下一阶段工作。河南省普查办各工作组负责人、局属普查作业单位主管院长及项目负责人、15家外协普查作业单位的项目负责人及技术负责人等参加了会议。会议由省普办副主任、专职办公室主任宋新龙主持。

宋新龙指出，地理国情普查工作到了非常关键的时刻，细节决定成败，国情普查工作能否圆满收官完全取决于成果质量。目前，我省地理国情普查各项工作进展态势良好，但质量问题仍让人担忧， 各有关部门和单位要再接再厉，鼓足干劲，合理利用假期时间，争取在收官之际能保质保量完成普查任务。

会上强调，各普查生产单位要合理安排整改时间，制定倒排时间计划，按要求完成整改工作；要高度重视，增强质量检查意识，加大投入足够的质检人员及质检软件；要深入理解技术标准，紧紧围绕技术规范认真执行整改工作；质检过程要做到人机交互，不能过分依赖质检软件；要根据通报的时间节点，提交整改报告，并做好年后的复查工作准备。

会议及时传达了国检中心第六巡视组反馈的初步抽查意见，并结合意见要求对我省地理国情普查质量整改工作进行了下一步部署：一是精心组织，严密安排，紧盯第六巡视组巡查提出的意见，依据制定的整改意见严格落实。二是认真领会国检中心第六巡视组提出的检查意见，围绕国检中心张莉总工的三个要求，大处着眼小处着手，狠抓落实做好数据入库工作。三是倒排工期，合理安排春节假期，紧抓实干确保普查整改工作按时完成。

此次质量整改工作会议对我省开展下一阶段的普查工作具有决定性的意义，各地理国情普查单位要积极组织整改，严把关口，奋力拼搏，确保我省地理国情普查工作圆满收官。   （李小娟）

新乡市地理国情普查项目通过省级预验收

1月19日至24日，河南省第一次全国地理国情普查领导小组办公室质量监督组对河南省地图院承担的新乡市地理国情普查项目成果进行了预验收。省地图院院长朱明建等陪同验收。

质量监督组在前期成果概查的基础上，分4个组对成果进行了外业调绘核查的检查，并依此对内业数据进行了详查。经过6天的紧张检查，共对包括山区、丘陵、平原、城市中心区、城乡结合部和农村等不同地貌地类的28幅图进行了详细检查。质检人员就检查中发现的问题及合理化建议与有关人员进行了深入细致的交流，为下一步工作的开展奠定了良好基础。

目前，河南省地图院承担的开封、焦作、新乡地理国情普查项目成果已全部通过省级预检，标志着该院顺利完成既定工作目标。                                     （孙常建、王志业）

河南省遥感测绘院

狠抓地理国情普查预验收质量控制工作

1月27日，河南省遥感测绘院召集地理国情普查项目技术负责人召开普查技术问题反馈会。

会议对在2015年第一批过程质量监督抽查中发现的问题进行了梳理，各作业部门技术负责人对照问题进行了自我检查，并提出整改方案。会议要求，在下一步普查工作中要前移质检关口，及时发现、解决问题，为普查成果数据入库、统计分析打下坚实基础。会议还要求该院检查科参照第一批过程质量监督抽查模式对每一个测区抽取一至两幅图进行深度检查，并形成检查报告。

（李忠伟）

本期审核：毛忠民                 责任编辑：王红闯、关寒冰

发送范围：国务院第一次全国地理国情普查领导小组办公室，河南省第一次全国地理国情普查领导小组领导、成员单位及办公室，省政府五处，省国土资源厅办公室，局机关各处室，局属各单位。